第14章 工业软件项目实践指导

前十三章，我们以ISO 11820不燃性试验系统为案例，完整走过了一个工业软件项目的全生命周期。但教材中的"走一遍"和自己"做一遍"有着巨大的差距。

本章将帮助你独立完成一个工业软件项目——无论是课程设计、毕业设计还是竞赛作品。我们将基于前十三章积累的经验，给出选题、设计、开发和交付的实用指导。

学习目标

- 掌握 工业软件项目的选题原则和需求调研方法

- 学会 使用前十三章的知识框架规划自己的项目

- 能够 制定合理的开发计划并进行过程管理

- 掌握 工业级技术文档的编写和项目答辩技巧

- 学会 通过项目复盘进行自我评估与持续改进

14.1 项目选题与需求调研

14.1.1 选题三原则

与互联网应用不同，工业软件选题应遵循以下原则：

| 原则 | 要求 | 正面示例 | 反面示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依托物理对象 | 必须与硬件交互 | 温湿度监控、电机控制 | "图书管理系统" |
| 强调实时可靠 | 包含时间敏感任务 | "报警响应<500ms" | "界面美观" |
| 遵循行业标准 | 先查标准再动手 | 依据GB/ISO开发 | 凭感觉设计 |

💡 想一想

回顾第2章的可行性分析——如果你选择"基于树莓派的家庭温湿度监控"作为题目，它满足上面三个原则吗？如何增加工业属性？（提示：加入Modbus协议支持、报警联动、历史趋势分析）

14.1.2 需求调研实战

回顾第3章的需求获取方法——不论选什么题目，调研步骤都是相同的：

| 步骤 | 方法 | ISO 11820项目中的做法 | 你的项目中应该怎么做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 实物考察 | 观察硬件接口和物理过程 | 考察试验炉、热电偶、PLC | 找到你的硬件设备，搞清楚通信接口 |
| 2. 标准研读 | 查阅相关国标/ISO | 逐条解读ISO 11820条款 | 找到你领域的行业标准 |
| 3. 竞品分析 | 分析现有产品的优缺点 | 分析市面上的不燃性试验系统 | 下载行业知名软件试用 |
| 4. 用户访谈 | 了解真实痛点 | 询问检测人员最大的不满 | 询问操作员"最痛恨什么" |

🔍 案例实战：从第3章到你的项目

第3章的SRS文档结构（功能需求F1-F4 + 非功能需求NFR）是通用的模板。无论你做的是"智能仓储AGV调度"还是"水质在线监测"，都应该按同样的格式输出需求文档。区别只在于具体的功能和硬件接口。

14.2 技术方案设计

14.2.1 架构设计：复用第4章的框架

你的项目应该至少包含两张关键架构图（回顾第4章）：

| 架构图 | 内容 | 第4章对应 |
| --- | --- | --- |
| 物理架构图 | 硬件拓扑：哪些设备、什么接口、怎么连接 | 图4-1 系统硬件拓扑 |
| 逻辑架构图 | 软件分层：UI→BLL→Core→DAL | 图4-2 四层逻辑架构 |

关键设计原则（直接搬用前几章的结论）：

| 原则 | 来源 | 在你的项目中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 四层分层架构 | 第4章 | 按层建立目录，UI不含业务逻辑 |
| 依赖倒置（HAL接口） | 第4章 | 硬件通信必须通过接口抽象 |
| 状态机管理流程 | 第5章 | 如果业务有多个状态，用状态机而不是if-else |
| Mock First | 第7章 | 硬件没到时用仿真器先开发 |
| 事件驱动UI更新 | 第8章 | 后台线程采集数据，通过事件通知UI |

14.2.2 技术选型

回顾第4章的加权评分矩阵——你的项目也应该用数据而不是感觉来做技术选型：

| 维度 | C# WinForms | C++ Qt | Python + Tkinter |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发效率 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 运行性能 | ★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| 硬件库 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| 学习曲线 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ |

⚠️ 注意：技术选型不是感觉题

回顾第10章——如果你的报告中写"选择C#因为我比较熟悉"，这不是技术选型，这是个人偏好。正确做法是用第4章的加权评分矩阵打分，用第10章的A/B测试验证关键性能差距。

14.3 项目开发管理

14.3.1 敏捷开发在学生项目中的应用

回顾第7章的敏捷开发——学生项目通常4-8周，非常适合Scrum模式：

| Sprint | 目标 | 对应本教材的章节 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0（第1周） | 可行性分析 + 需求文档 | 第2章 + 第3章 |
| Sprint 1（第2-3周） | 架构设计 + Mock开发 + 跑通核心流程 | 第4章 + 第5章 + 第7章Mock First |
| Sprint 2（第4-5周） | 界面实现 + 硬件联调 | 第8章 |
| Sprint 3（第6-7周） | 测试 + 修Bug + 文档完善 | 第9章 + 第10章 |
| Sprint 4（第8周） | 部署 + 答辩准备 | 第11章 |

14.3.2 Git工作流

回顾第6章的分支策略——严禁通过QQ/微信传代码压缩包：

- master：仅存放可演示的稳定版本

- develop：日常开发集成主线

- feature/xxx：每人在自己的特性分支开发，完成后发PR

📘 知识拓展：如何用第6章的CI/CD帮你省时间

配置好GitHub Actions后，每次push代码会自动编译和测试。这意味着答辩前一天你不用再熬夜手动"集成"队友的代码——CI会告诉你谁的代码"编译不过"。

14.4 文档编写与项目答辩

14.4.1 文档的严谨性

回顾全书中文档编写的要求——工业软件文档要求精确、无歧义、可验证：

| 错误写法 | 正确写法 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| "系统响应要快" | "从报警信号到弹窗延迟<500ms" | 第3章NFR |
| "系统很稳定" | "连续运行72小时，内存不泄漏" | 第9章性能确认 |
| "经过优化系统变快了" | "响应时间从500ms降至120ms" | 第10章定量分析 |

14.4.2 答辩展示技巧

如何让老师看到你的"看不见"的技术亮点？

| 展示技巧 | 具体做法 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 可视化日志 | 打开第13章提到的LogViewerForm，让老师看到数据在流动 | 第12章日志策略 |
| 仿真联动 | 用第9章的SIL仿真模拟硬件场景 | 第7章Mock First |
| 暴力测试 | 现场疯狂点击按钮、拔串口线，证明软件不崩溃 | 第9章故障注入 |
| 代码度量 | 展示VS的Code Metrics结果，说明你关注代码质量 | 第12章可维护性指数 |

🔍 案例实战：答辩中最能加分的环节

老师最看重的不是"功能多不多"，而是"出了问题怎么办"。当场演示"拔掉串口线→软件弹出'连接中断'提示→自动重连"比演示"界面很好看"更能体现工程素养。这正是第3章NFR和第9章故障注入的直接体现。

14.5 项目评估与复盘

14.5.1 多维度评估

项目结束后，不要只看"功能做了几个"，应从工程角度全面评估：

| 评估维度 | 权重 | 评分标准 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能完备性 | 35% | 核心需求是否满足？是否符合标准？ | 第3章 |
| 非功能特性 | 25% | 稳定性、响应速度、资源占用 | 第9章 |
| 架构与代码质量 | 20% | 分层清晰、命名规范、可测试性 | 第4章 + 第12章 |
| 文档质量 | 20% | 架构图清晰、SRS齐全、测试报告完整 | 第3-5章 + 第9章 |

14.5.2 复盘（Retrospective）

回顾第7章团队协作——项目结束后召开复盘会：

- Keep（继续保持）：哪些做法帮了大忙？（如"坚持写单元测试挡了很多Bug"）

- Drop（停止做）：哪些做法在拖后腿？（如"改了数据库没通知队友"）

- Start（开始做）：下个项目想尝试什么？（如"从一开始就用第4章的HAL接口"）

本章小结

本章跳出ISO 11820案例，将前十三章的知识提炼为一套可复用的项目实践框架。

关键知识点：

- 选题遵循"软硬结合、标准先行"原则

- 架构设计直接复用第4章的四层框架和依赖倒置原则

- Sprint计划按前十三章的知识点排期（需求→设计→编码→测试→部署）

- 文档要求精确可验证，答辩重点展示"出了问题怎么办"

- 项目评估从功能、非功能、架构、文档四个维度综合打分

全书的收束：

- 第1章开篇讲"什么是软件工程" → 第14章的结尾让你亲手实践软件工程

- 前13章是"教你游泳的理论" → 本章是"把你推下水"

- 你需要的一切工具——需求模板（第3章）、架构框架（第4章）、测试方法（第9章）、部署流程（第11章）——都已经在前面的章节中准备好了

思考与练习

- 如果你的选题是"高压电机控制系统"，最大的安全风险是什么？回顾第3章的NFR和第5章的异常处理，软件层面能做什么来降低风险？

- 指出以下需求描述的问题："系统界面应该美观大方，操作流畅。"用第3章的NFR格式将其改写为可验证的工业需求。

- 回顾第7章的双流迭代策略——如果你的项目中硬件要到第4周才到货，前3周应该如何安排软件开发？

- 假设你的项目有4名成员，参考第7章的角色分工和第4章的四层架构，设计一个合理的任务分配方案。

本章作业

作业：撰写《工业软件项目立项建议书》

场景：准备你的期末课程设计或毕业设计选题。

要求：

- 自选一个具有工业背景的题目（如：智能仓储AGV调度、水质在线监测、光伏电站数据采集）

- 按照前十三章的知识框架，输出以下文档：

  - 项目背景：解决什么实际问题？依据什么标准？（第2章格式）

  - 竞品分析：现有方案的不足？你的创新点？（第2章格式）

  - 需求文档：至少列出3条功能需求和3条非功能需求（第3章SRS格式）

  - 架构设计：物理架构图 + 逻辑架构图（第4章格式）

  - 技术选型：加权评分矩阵（第4章格式）

  - Sprint计划：按周排期（第7章格式）

提交格式：PDF文档（3000字左右），文件命名为"第14章作业立项建议小组X_选题名称"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 选题质量 | 15分 | 满足三原则（软硬结合、实时可靠、标准驱动） |
| 需求文档 | 20分 | 功能需求明确，NFR可量化验证 |
| 架构设计 | 25分 | 双视图完整，分层合理，HAL接口设计 |
| 技术选型 | 15分 | 使用加权评分矩阵，有数据支撑 |
| Sprint计划 | 15分 | 按周排期合理，包含Mock First策略 |
| 文档质量 | 10分 | 格式规范，图文并茂 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 选题前先查阅相关国标/行业标准

- 需求文档参照第3章的SRS模板

- 架构设计参照第4章的四层架构，注意标注HAL接口

- Sprint计划中的第1个Sprint应该是Mock开发（第7章策略）

- 技术选型不要只写"我比较熟悉"，要用加权评分矩阵